## Instrucciones
Plantilla de control de horas por proyecto (estudio de arquitectura)
Para qué sirve
Comparar las horas que presupuestaste para cada fase al aceptar el encargo con las que de verdad estás dedicando, y avisarte cuando una fase consume horas más deprisa de lo que avanza.
Cómo usarla (15 minutos para empezar, 2 minutos al día después)
1. Borra los datos de ejemplo (celdas en color salmón de Proyectos, Registro y Resumen). El registro de ejemplo cubre solo dos semanas, por eso las fases ya terminadas aparecen con cero horas reales.
2. Proyectos: da de alta cada encargo con un código corto, sus honorarios, los gastos directos a tu cargo (ingenierías, topografía, infografías externas...) y reparte las horas previstas por fase. Si una fase no forma parte del encargo, déjala a 0.
Horas que te puedes permitir en una fase = (honorarios de la fase − gastos directos) × (1 − margen objetivo) ÷ coste por hora de proyecto. Compáralas con tu histórico y quédate con la cifra más prudente.
3. Mantén la fila con código «INT»: es el tiempo del estudio que no se factura a nadie (comercial, administración, formación). Sirve para calcular el % de horas facturables por persona.
4. Registro: cada persona apunta al final del día una línea por proyecto y fase en la que haya trabajado. Proyecto y fase se eligen de un desplegable. La nota es opcional.
5. Resumen: una vez por semana, actualiza la columna «Avance estimado» (qué parte del trabajo de esa fase está hecha, a ojo de quien la lleva) y revisa las alertas.
La regla de alerta
En la parte superior del Resumen hay dos parámetros: el umbral de consumo a partir del cual se vigila una fase (por defecto, 50 %) y la tolerancia (por defecto, 10 puntos).
«Revisar» aparece cuando una fase ha consumido al menos el umbral de sus horas y el % consumido supera al % de avance en más de la tolerancia. Ejemplo: 70 % de horas gastadas con el 50 % del trabajo hecho.
«Superado» aparece cuando las horas reales pasan del 100 % de las previstas.
«Falta avance» aparece cuando la fase pasa del umbral y no has indicado el avance.
«Sin presupuesto» aparece cuando hay horas apuntadas en una fase con 0 horas previstas.
Colores
Amarillo suave: celdas de entrada, las rellenas tú.
Gris azulado: celdas calculadas con fórmulas. No las sobrescribas.
Salmón: datos de ejemplo inventados para que veas la plantilla funcionando. Bórralos.
Límites de la plantilla
Admite 15 proyectos y 1000 líneas de registro. Para ampliarla, copia filas manteniendo las fórmulas. Las fórmulas usan SUMAR.SI.CONJUNTO (SUMIFS) y funcionan en Excel, LibreOffice y Google Sheets.
Esto es control de horas por proyecto, una herramienta de gestión. No sustituye al registro de jornada que exige el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.
Entrada
Calculado
Ejemplo

## Proyectos
Proyectos y presupuesto de horas por fase
Rellena una fila por encargo al aceptarlo. Las horas previstas salen de tu histórico o de (honorarios de la fase − gastos directos) × (1 − margen) ÷ coste por hora de proyecto.
Código | Proyecto | Cliente | Fecha de encargo | Honorarios (€) | Gastos directos (€) | Horas previstas Estudio previo | Horas previstas Anteproyecto | Horas previstas Proyecto básico | Horas previstas Proyecto de ejecución | Horas previstas Dirección de obra | Horas previstas Gestión interna | Total horas previstas
V01 | Vivienda unifamiliar (EJEMPLO) | Cliente A | 2026-06-01 | 24000 | 2200 | 20 | 50 | 110 | 220 | 120 | 30
R02 | Reforma de piso (EJEMPLO) | Cliente B | 2026-07-15 | 7500 | 200 | 8 | 20 | 35 | 45 | 40 | 10
L03 | Local comercial (EJEMPLO) | Cliente C | 2026-08-20 | 9000 | 300 | 0 | 15 | 40 | 60 | 35 | 10
INT | Tiempo interno no facturable | Estudio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Registro
Registro de horas (una línea por persona, día, proyecto y fase)
Apunta al final del día. Proyecto y fase se eligen del desplegable. Las filas salmón son ejemplo.
Fecha | Persona | Proyecto (código) | Fase | Horas | Nota | Semana ISO
2026-09-07 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-07 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-07 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-07 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-07 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-07 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-08 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-08 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-08 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-08 | Luis | INT | Gestión interna | 1.5 | Facturación
2026-09-08 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-08 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-08 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-09 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-09 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-09 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-09 | Luis | INT | Gestión interna | 1.5 | Facturación
2026-09-09 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-09 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-09 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-10 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-10 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-10 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-10 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-10 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-10 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-11 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-11 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-11 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-11 | Luis | INT | Gestión interna | 1.5 | Facturación
2026-09-11 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-11 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-11 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-14 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-14 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-14 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-14 | Luis | INT | Gestión interna | 1.5 | Facturación
2026-09-14 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-14 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-14 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-15 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-15 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-15 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-15 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-15 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-15 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-16 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-16 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-16 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-16 | Luis | INT | Gestión interna | 1.5 | Facturación
2026-09-16 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-16 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-16 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-17 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-17 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-17 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-17 | Luis | INT | Gestión interna | 1.5 | Facturación
2026-09-17 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-17 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-17 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-18 | Ana | V01 | Proyecto de ejecución | 5 | Detalles de cubierta
2026-09-18 | Ana | R02 | Dirección de obra | 2 | Visita de obra
2026-09-18 | Luis | V01 | Proyecto de ejecución | 6 | Mediciones
2026-09-18 | Marta | L03 | Proyecto básico | 4 | Distribución
2026-09-18 | Marta | V01 | Gestión interna | 1 | Reunión con ingeniería
2026-09-18 | Marta | L03 | Anteproyecto | 2.5 | Cambios del cliente
2026-09-10 | Ana | R02 | Proyecto de ejecución | 3 | Cambio de baño
2026-09-11 | Luis | INT | Gestión interna | 2 | Preparar oferta
2026-09-08 | Ana | INT | Gestión interna | 1.5 | Reunión con cliente potencial
2026-09-15 | Ana | INT | Gestión interna | 1 | Revisión semanal de horas
2026-09-16 | Marta | INT | Gestión interna | 2 | Formación
2026-09-09 | Ana | INT | Gestión interna | 3 | Administración y facturas
2026-09-17 | Ana | INT | Gestión interna | 3 | Preparar oferta
2026-09-10 | Marta | INT | Gestión interna | 3 | Comercial
2026-09-15 | Marta | INT | Gestión interna | 3 | Web y redes del estudio
Formulas:
Semana ISO = IF([Fecha]="","",WEEKNUM([Fecha],21))

## Resumen
Resumen: horas previstas frente a reales
Umbral de consumo para vigilar una fase |  |  | 50%
Tolerancia (puntos de diferencia consumo − avance) |  |  | 10%
Por proyecto y fase | [8 empty] | Totales por proyecto
Código | Proyecto | Fase | Horas previstas | Horas reales | % consumido | Avance estimado | Desviación sobre avance (h) | Alerta | Código | Proyecto | Horas previstas | Horas reales | % consumido | Honorarios menos gastos directos (€) | € netos por hora real (fiable al cerrar) | € netos por hora prevista
30%
40%
10%
45%
100%
70%
Por persona (escribe los nombres tal como aparecen en el Registro)
[9 empty] | Periodo desde |  | 2026-09-01
[9 empty] | Periodo hasta |  | 2026-09-30
[9 empty] | Persona | Horas apuntadas | Horas internas (INT) | Horas en proyectos | % horas en proyectos
Ana
Luis
Marta
Ojo: «horas en proyectos» no es lo mismo que horas facturables si el proyecto tiene precio cerrado y ya se ha pasado de horas. Úsalo como orientación.